## AFFICHE
COMMUNE DE SAOU
ORGANISATION DES CIRCULATIONS PENDANT LES TRAVAUX
| FEVRIER | [17 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL
| SEMAINE 7 | [6 empty] | SEMAINE 8 | [6 empty] | SEMAINE 9 | [6 empty] | SEMAINE 10 | [6 empty] | SEMAINE 11 | [6 empty] | SEMAINE 12 | [6 empty] | SEMAINE 13 | [6 empty] | SEMAINE 14
VACANCES SCOLAIRES
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZONE CONCERNEE | CIRCULATION AUTOMOBILE COMPLIQUEE ENTRE EPICERIE ET MAIRIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ENTRE ETRANGLEMENT (DEVANT CHEZ Mr JALLA) ET MAIRIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR PLATEAU TRAVERSANT DEVANT EPICERIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ENTRE HORLOGE ET EGLISE PLATEAU TRAVERSANT | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ZONE PAR ZONE (SELON AVANCEMENT FINISSEUR) | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR RAMPANTS BETON ROUTE DE BOURDEAUX | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR RAMPANTS BETON ROUTE DE CREST | [6 empty] | ALTERNAT PAR FEUX
Ce tableau pourra varier en fonction des intempéries et des aléas de chantier
UN TABLEAU PLUS PRECIS EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE http://www.saou.fr

## TABLEAU
COMMUNE DE SAOU
ORGANISATION DES CIRCULATIONS PENDANT LES TRAVAUX
| FEVRIER | [17 empty] | MARS | [30 empty] | AVRIL | [7 empty] | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL | FEVRIER |  |  | MARS |  |  |  |  | AVRIL
| SEMAINE 7 | [6 empty] | SEMAINE 8 | [6 empty] | SEMAINE 9 | [6 empty] | SEMAINE 10 | [6 empty] | SEMAINE 11 | [6 empty] | SEMAINE 12 | [6 empty] | SEMAINE 13 | [6 empty] | SEMAINE 14 | [6 empty] | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14 | SEMAINE 7 | SEMAINE 8 | SEMAINE 9 |  | SEMAINE 10 | SEMAINE 11 | SEMAINE 12 | SEMAINE 13 | SEMAINE 14
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ZONE CONCERNEE | CIRCULATION AUTOMOBILE COMPLIQUEE ENTRE EPICERIE ET MAIRIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ENTRE ETRANGLEMENT (DEVANT CHEZ Mr JALLA) ET MAIRIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR PLATEAU TRAVERSANT DEVANT EPICERIE | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ENTRE HORLOGE ET EGLISE PLATEAU TRAVERSANT | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE ZONE PAR ZONE (SELON AVANCEMENT FINISSEUR) | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR RAMPANTS BETON ROUTE DE BOURDEAUX | [6 empty] | CIRCULATION INTERDITE SUR RAMPANTS BETON ROUTE DE CREST | [6 empty] | ALTERNAT PAR FEUX
CIRCULATION AUTOMOBILE | IL EST FORTEMENT CONSEILLE D'EMPRUNTER LA RUE DES AUCHES OU LE CHEMIN DE LA BRIANCE | [6 empty] | POUR REJOINDRE LE LONG DE LA VEBRE, LA RUE DE L'OUME, LA MAIRIE, L'ECOLE OU LA FORET EMPRUNTER LES DEVIATIONS RUE DES AUCHES OU LE CHEMIN DE LA BRIANCE OU REMONTER PAR LA RUE DE L'EGLISE | [6 empty] | POUR REJOINDRE LE CENTRE DU VILLAGE, LA RUE DE L'OUME, LA MAIRIE, L'ECOLE OU LA FORET EMPRUNTER LES DEVIATIONS RUE DES AUCHES OU LE CHEMIN DE LA BRIANCE OU REDESCENDRE PAR LA RUE DE L'EGLISE | [6 empty] | POUR REJOINDRE LE HAUT DU VILLAGE EMPRUNTER LE CHEMIN DE LA BRIANCE OU CONTOURNER PAR LA MAIRIE ET LA RUE DES ABBAYES | [6 empty] | LE CHANTIER SE DEPLACERA AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DES ENROBES, IL FAUDRA VEILLER AUX DEVIATIONS MISES EN PLACES ET AUX ALTERNANTS DE CIRCULATION | [6 empty] | POUR VENIR OU ALLER A BOURDEAUX EMPRUNTER LA DEVIATION ET LA ROUTE DE CREST | [6 empty] | POUR VENIR OU ALLER A CREST EMPRUNTER LA DEVIATION ET LA ROUTE DE BOURDEAUX
STATIONNEMENT AUTOMOBILE | IL EST RECOMMANDE DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME, PARKING DE LA SALLE DES FETES | [6 empty] | IL EST RECOMMANDE DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME, PARKING DE LA SALLE DES FETES | [6 empty] | IL EST RECOMMANDE DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME, PARKING DE LA SALLE DES FETES | [6 empty] | IL EST RECOMMANDE DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME, PARKING DE LA SALLE DES FETES | [6 empty] | IL EST IMPERATIF DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME | [6 empty] | IL EST IMPERATIF DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME | [6 empty] | IL EST IMPERATIF DE SE GARER SUR LE PARKING DU CLOS, PARKING DES DROITS DE L'HOMME
CIRCULATION PIETONS | EVITER LE CENTRE DU VILLAGE EMPRUNTER LA RUE DE L'EGLISE ET LE CHEMIN DU CANAL DERRIERE L'EGLISE | [6 empty] | EMPRUNTER LA PLACETTE ET LA PLACE DE L'HORLOGE QUI SERONT TERMINEES ET LE CHEMIN DU CANAL DERRIERE L'EGLISE | [6 empty] | EVITER D'EMPRUNTER CETTE ZONE | [6 empty] | POUR REJOINDRE LE HAUT DU VILLAGE PASSER PAR L'IMPASSE DU MOULIN (DEVANT BOULANGERIE ) ET LA PLACE DES CAGNARDS | [6 empty] | CIRCULER SUR LES TROTTOIRS ET LES PLATEAUX TRAVERSANTS | [6 empty] | EVITER DE CIRCULER LE JOUR DU COULAGE SUR CETTE ZONE (PASSERELLES EN PLACE) | [6 empty] | EVITER DE CIRCULER LE JOUR DU COULAGE SUR CETTE ZONE (PASSERELLES EN PLACE)
RIVERAINS ET ACCES PIETONS | [7 empty] | LES RIVERAINS POURRONT ACCEDER CHEZ EUX PAR DES PASSERELLES, LES PIETONS POURRONT CIRCULER SUR CETTE ZONE 2 JOURS APRES LE COULAGE DES BETONS ( UNE FOIS LE BETON DESACTIVE) | [6 empty] | LES RIVERAINS ET LES USAGERS DES DIFFERENTS SERVICES ET MAGASINS POURRONT ACCEDER PAR DES PASSERELLES, LES PIETONS POURRONT CIRCULER SUR CETTE ZONE 2 JOURS APRES LE COULAGE DES BETONS ( UNE FOIS LE BETON DESACTIVE) | [6 empty] | LES RIVERAINS POURRONT ACCEDER CHEZ EUX PAR DES PASSERELLES, LES PIETONS POURRONT CIRCULER SUR CETTE ZONE 2 JOURS APRES LE COULAGE DES BETONS ( UNE FOIS LE BETON DESACTIVE) | [6 empty] | LES RIVERAINS POURRONT ACCEDER CHEZ EUX PAR LES TROTTOIRS , GRANDE PRUDENCE AU DROIT DU CHANTIER MOBILE | [6 empty] | LES RIVERAINS ET LES USAGERS DES DIFFERENTS SERVICES ET MAGASINS POURRONT ACCEDER PAR DES PASSERELLES, LES PIETONS POURRONT CIRCULER SUR CETTE ZONE 2 JOURS APRES LE COULAGE DES BETONS ( UNE FOIS LE BETON DESACTIVE) | [6 empty] | LES RIVERAINS ET LES USAGERS DES DIFFERENTS SERVICES ET MAGASINS POURRONT ACCEDER PAR DES PASSERELLES, LES PIETONS POURRONT CIRCULER SUR CETTE ZONE 2 JOURS APRES LE COULAGE DES BETONS ( UNE FOIS LE BETON DESACTIVE)
Ce tableau pourra varier en fonction des intempéries et des aléas de chantier